## kapitoly ŠU a jej tabuľky
Príloha č. 18 Minimálne obsahové a formálne náležitosti štúdie uskutočniteľnosti
Žiadateľ pre splnenie podmienky výzvy "Podmienka súladu s NKIVS a minimálnych obsahových a formálnych náležitosti v súlade s prílohou výzvy" je povinný predložiť ŠU v rozsahu uvedenom v tejto prílohe na ÚPPVII/ SRIT.
Kapitola/ obsah |  | relevantné pre výzvu | špecifické a minimálne požiadavky pre žiadateľa
1 | Základné informácie | ano
2018-01-01 | Prehľad | ano
2018-02-01 | Dôvod | ano | Zoznam oprávnených služieb, ktoré ide projektom zlepšovať: podmienka početnosti a zároveň podmienka e-Gov služby pre občana a / alebo podnikateľa. Žiadateľ v tejto časti uvedie počet (zoznam uvedie v prílohe) relevantných služieb, tj tých eGov služieb (koncových), ktoré spĺňajú podmienku a) početnosti (viac detailov uvedie včasti architektúra, súčasný stav) a zároveň b) projekt rieši (zavádza nové a/alebo upravuje existujúce) eGov služby pre občana a/ alebo podnikateľa (viac detailov uvedie v časti rozsah), c) a preukáže, že o službu je reálny dopyt v danom kanáli (napr. daňové priznanie na mobiloch zmysel nemá). Odôvodnenie ad c): podľa schválenej strategickej priority Multikanálový prístup je nutné robiť tzv. channel-fit.
2018-03-01 | Rozsah | ano | Podmienka, že služba je obsiahnutá vo schválených RZ alebo v popisoch procesov, ktoré sú výstupom OP EVS: Žiadateľ uvedie (je povinný preukázať), že služba, ktorá je obsahom jeho projektu je obsiahnutá a) vo schválených RZ (a uvedie názov / link) a/ alebo b) služby boli súčasťou návrhov mapovania procesov zlepšení e-služieb pre občana a/ alebo podnikateľa ako súčasť výstupov projektu OP EVS (MV SR) - zoznam týchto výstupov je uvedený v prílohe č. 12 tejto výzvy. Žiadateľ je povinný doložiť potvrdenie od MV SR, Sekcie verejnej správy (písomné potvrdenie od MV SR Sekciou verejnej správy, že žiadateľ má k dispozícii návrhy na zlepšenia e-služieb pre občana a/ alebo podnikateľa ako súčasť výstupov projektu OP EVS ako samostatná príloha k ŠU), c) v prípade, ak žiadateľ nespĺňa podmienky uvedené v bodoch a) alebo b) vyššie, žiadateľ vypracuje individuálne optimalizáciu procesov v spolupráci s MV SR, SVS v zmysle metodiky optimalizácie procesov. Možná a oprávnená aktivita: vypracovaná kompletná UX inicializačnej fázy: i. definovanie hypotéz vlastníka IS ii. identifikovanie persón/typov používateľov, iii. prvotný user needs research, iv. identifikovanie a prioritizácia problémov vyplývajúcich z prtvotneho user needs researchu v. návrh testovacích scenárov. Odôvodnenie: Ošetrenie rizika, ak dodávateľ bez tejto informácie nebude vedieť dobre naplánovať kapacity a dať kvalitnú realistickú ponuku do obstarávania.
2018-04-01 | Použité skratky a značky | ano
2 | Manažérske zhrnutie | ano
2018-01-02 | Motivácia | ano
2018-02-02 | Popis aktuálneho stavu | ano
2.2.1 | Legislatíva | n/a | len ak žiadateľ považuje za relevantné
2.2.2 | Architektúra | ano | (biznis procesy) Početnosť podaní - identifikované potreby cieľových skupín spomedzi občanov a podnikateľov početnosťou podaní. Žiadateľ transparentne uvedie pri každej službe jej početnosť za rok. Početnosť podaní žiadateľ riadne a transparentne preukáže s uvedením zdroja (napr. META IS, výber z databázy a pod.) a s uvedením dátumov počiatku a ukončenia preukazovaného sledovaného 12 mesačného obdobia. (biznis architektúra) Podpora e-služieb v rámci e-Government benchmarku (a/ alebo v rámci 25 prioritných životných situácií) Žiadateľ transparentne uvedie pri každej službe, či je alebo nie je zahrnutá v rámci e-Government benchmarku a/ alebo v rámci 25 prioritných životných situácií.
2.2.3 | Prevádzka | ano | (zdroj HK 3.1) Žiadateľ preukáže, že disponuje kvalifikovanými kapacitami, ktoré budú schopné realizovať projekt riadne a včas a v súlade s jeho cieľmi, t.j. že žiadateľ disponuje dostatočnými kapacitami s potrebnou odbornou spôsobilosťou (projektovým manažérom pre projektové riadenie), know-how a potrebným materiálno-technickým zázemím pre realizáciu projektu v danej oblasti. Realizácia projektu môže byť zabezpečená internými kapacitami žiadateľa alebo externými kapacitami, ktoré si žiadateľ na tento účel obstará. Kritérium sa vzťahuje na kapacity žiadateľa na zabezpečenie hlavných aktivít projektu ako aj zabezpečenie podporných aktivít projektu. (zdroj HK 3.2) Žiadateľ preukáže, že disponuje kvalifikovanými prevádzkovými kapacitami, ktoré budú schopné prevádzkovať implementované riešenie, u.j. že žiadateľ disponuje dostatočnými administratívnymi kapacitami s potrebnou odbornou spôsobilosťou a know-how a potrebným materiálno-technickým zázemím na zabezpečenie prevádzky projektu v danej oblasti. Žiadateľ môže disponovať internými alebo externými kapacitami na zabezpečenie prevádzky projektu. (ak je to relevantné)
2018-03-02 | Alternatívne riešenia | n/a | len ak žiadateľ považuje za relevantné
2.3.1 | Alternatíva A – „Názov“ | n/a | len ak žiadateľ považuje za relevantné
2.3.2 | Alternatíva B – „Názov“ | n/a | len ak žiadateľ považuje za relevantné
2018-04-02 | Popis budúceho stavu | ano | Podmienka*, že služba bude volaná cez webAPI Gateway Žiadateľ zabezpečí, že služba bude zrealizovaná, resp. upravená tak, aby sa pri jej volaní realizoval prístup na backend (volanie backendových služieb) výlučne cez webAPI Gateway (v zmysle zákona o eGovernmente Modul procesnej integrácie a integrácie údajov, bod a) jednotné pripojenie a interakcia prístupových miest). Toto platí v prípade všetkých prípadov spustenia služby, tzn. aj v prípade spustenia služby cez rezortný portál. Takto publikovanú službu je možné prepoužiť aj v budúcich scenároch (napr. sprístupnenie tretím stranám) a umožní to monitorovanie využívanosti služby. *Táto podmienka je relevantná a platná len ak bude v čase realizácie projektu centrálna webAPI Gateway v dispozícii. Podmienka: žiadateľ zabezpečí, že služba bude dostupná cez UPVS. (portál ÚPVS prinajmenšom odkáže na konkrétnu webovú stránku verejnej správy poskytujúcej službu, alebo poskytuje priamo konkrétnu službu).
2.4.1 | Legislatíva | ano | Podmienka: Verejný obstarávateľ musí zabezpečiť zverejnenie dokumentácie existujúcich projektov, ktoré budú využívané alebo modifikované pri “malých zlepšeniach egov služieb” a zverejňovanie nového kódu povinne vhodným spôsobom ako opensource. Podmienka: Verejný obstarávateľ musí zamedziť problému „vendor lock-in“.
2.4.2 | Architektúra | ano | Podmienka, ktoré vymedzuje typy zlepšení e-služieb pre občana a/ alebo podnikateľa: Žiadateľ projektom prinesie povinne 1) všetky zlepšenia služby alebo časti konkrétnej služby v súlade so zoznamom a popisom atribútov uvedených v prílohe č.13, ktoré popisujú čo všetko má e-služba obsahovať pre zabezpečenie dobrej zákazníckej skúsenosti používateľa v súlade s jednotným dizajn manuálom e-služieb; v prípade ak je to pre jednotlivú službu nerelevantné, žiadateľ to zdôvodní; a 2) responzívny dizajn, v prípade ak je to pre jednotlivú službu nerelevantné, žiadateľ to zdôvodní. K tomu žiadateľ je oprávnený priniesť aj ostané typy zlepšenia e-služieb výberom od 3) až 7): 3) nastavenie aktívnych „listenerov“ pre registráciu udalostí, vytvorenie integračných väzieb cez platformu integrácie údajov, 4) umožnenie online platenia, 5) prihlasovanie/ podpisovanie pomocou Smartfonu (vtedy, keď bude centrálne riešenie k dispozícii), 6) dosiahnutie multikanálového prístupu, 7) zriadenie proaktívnej služby (úroveň 5 v zmysle výnosu o štandardoch) Podmienka min. početnosti a dosiahnutia minimálnej úrovne služieb: Je žiadúce, aby žiadateľ uvažoval v rámcoch početností výužívania e-služieb minimálne pri 5000 podaniach ročne s cieľom dosiahnuť úroveň služby 4 alebo 5 v zmysle Výnosu o štandardoch pre každú zlepšovanú službu (viď. výnos o štandardoch, §47); minimálna úroveň 3 bude podporená len v riadne odôvodnených* prípadoch. * priklady odôvodnených prípadov, napr. - služba doposiaľ nie je elektronická, tj jej súčasná úroven je 0, alebo - charakter služby je len "poskytnúť informáciu", tj služba nemá potenciál dosiahnuť úroveň 4 alebo 5. Pri definovaní úrovne služby (napr. pri opise projektu) žiadateľ uvedie 1. kvantitatívne - súčasnú hodnotu úrovne služby a plánovanú dosiahnutú úroveň služby a 2. kvalitatívne - preukáže prílohami o súčasnom stave služby pomocou printscreen obrázkov v prílohe ŹoNFP "Súčasná a budúca úroveň služieb"- ak je to relevantné (tj táto podmienka sa netýka len služieb na súčasnej úrovni 0) Preukázanie súladu s jednotným dizajn manuálom e-služieb: Žiadateľ sa pri príprave projektu obráti na ÚPPVII/ Sekciu riadenia informatizácie, ktorá za oblasť Behaviorálnych inovácií a v súlade s Memorandom o spolupráci (príloha č. 17) preverí, či pripravenosť a postupy projektu sú v súlade s najlepšími praktikami užívateľskej prívetivosti a zákazníckej skúsenosti podľa jednotného dizajn manuálu e-služieb (príloha č. 14). Žiadateľ je povinný si túto podmienku overiť s UPPVII/ Sekciou riadenia informatizácie – oblasťou BI pred predložením Štúdie uskutočniteľnosti na schválenie do Riadiaceho výboru. Forma preukázania: podpísané Memorandom o spolupráci a stanovisko ÚPPVII Časť Architekktúra IS (budúci stav): Žiadateľ zabezpečí, že služba bude zrealizovaná, resp. upravená tak, aby sa pri jej volaní realizoval prístup na backend (volanie backendových služieb) výlučne cez webAPI Gateway (v zmysle zákona o eGovernmente Modul procesnej integrácie a integrácie údajov, bod a) jednotné pripojenie a interakcia prístupových miest). Toto platí v prípade všetkých prípadov spustenia služby, tzn. aj v prípade spustenia služby cez rezortný portál. Takto publikovanú službu je možné prepoužiť aj v budúcich scenároch (napr. sprístupnenie tretím stranám) a umožní to monitorovanie využívanosti služby. Táto podmienka je relevantná a platná len ak bude v čase realizácie projektu centrálna webAPI Gateway v dispozícii.
2.4.3 | Prevádzka | ano | iba podmienky udržateľnosti. (zdroj HK) Posudzuje sa zabezpečenie udržateľnosti projektu, t.j. finančného krytia prevádzky projektu prostredníctvom predloženia existujúcej zmluvy o podpore prevádzky systémov („SLA") relevantnej pre tento projekt. V prípade, ak to nie je možné, žiadateľ deklaruje dostatočné finančné prostriedky v rozpočte na zabezpečenie prevádzky v dobe životnosti projektu a min. 5 rokov po ukončení realizácie projektu. Žiadateľ predloží platnú zmluvy o podpore prevádzky systémov alebo deklaruje aspoň 20% finančných prostriedkov z celkových oprávnených výdavkov („COV“) projektu* rozpočtovaných ako vlastné zdroje rozpočtované vo svojom rozpočte (pozn. nejde o prostriedky navyše, ale napr. o preukázaný záväzok samosprávy dofinancovať prevádzku projektu.) * V prípade 20% z COV nejde o súčasť rozpočtu ŽoNFP, ale ide o nastavenie limitu vychádzajúceho z percentuálneho podielu COV, t. j. ide o vlastné zdroje žiadateľa/ prijímateľa nad rámec vlastného spolufinancovania uvedeného v rozpočte ŽoNFP.
2.4.4 | Ekonomická analýza | ano | iba rozpočet (zdroj HK 2.6) Posúdenie primeranosti a reálnosti plánovaných hodnôt merateľných ukazovateľov s ohľadom na časové, finančné a vecné hľadisko. (napr. hodnoty merateľných ukazovateľov sú nastavené dostatočne ambiciózne vzhľadom na výšku žiadaného NFP) (zdroj HK 4.1) Žiadané výdavky projektu sú hospodárne a efektívne a zodpovedajú obvyklým cenám v danom čase a mieste
Zoznam tabuliek
1 | Tabuľka 1 Zoznam zvolených cloudových služieb | nie
2 | Tabuľka 2 Riziká projektu | nie
3 | Tabuľka 3 Výstupy projektu a kritériá kvality | nie
4 | Tabuľka 4 Legislatíva | nie
5 | Tabuľka 5 Zoznam zainteresovaných | nie
6 | Tabuľka 6 Zoznam cieľov OP II | nie
7 | Tabuľka 7 Zoznam cieľov | nie
8 | Tabuľka 8 Princípy | nie
9 | Tabuľka 9 Biznis služby | ano
10 | Tabuľka 10 Zoznam pôvodných KS, ktoré budú po ukončení projektu zrušené | nie
11 | Tabuľka 11 Zoznam informačných systémov | nie
12 | Tabuľka 12 Poskytované aplikačné služby | ano
13 | Tabuľka 13 Zoznam pôvodných AS, ktoré budú po ukončení projektu zrušené | nie
14 | Tabuľka 14 Aplikačné rozhrania | nie
15 | Tabuľka 15 Integrácie projektu | ano
16 | Tabuľka 16 Harmonogram projektu | ano | (zdroj HK 2.3) časový harmonogram projektu reálny a umožní dosiahnutie stanovených cieľov projektu. (zdroj HK 2.5) časové lehoty realizácie aktivít sú reálne a sú v súlade s legislatívnymi lehotami, resp. so súvisiacou dokumentáciou.
17 | Tabuľka 17 Kategórie technických problémov, vysvetlenie k nasledujúcim tabuľkám | nie
18 | Tabuľka 18 Podmienky udržateľnosti | nie
19 | Tabuľka 19 Kritické premenné | nie
20 | Tabuľka 20 Test štátnej pomoci | nie

## odporučenie_priklad
Odporučenie pre žiadateľa pri spracovaní ŠU (nepovinné) pre spracovanie obsahového rámca do prehľadnej sumarizačnej tabuľky. V tabuľke nižšie je uvedený len príklad.
parameter/ názov služby | služba 1 | služba 2 | služba 3
uroven sluzby as-is | 0 | 3 | 4
uroven sluzby to-be | 3 | 5 | 5
pocetnost sluzby za rok | 5500 | 10000 | 700000
1) zlepšenia atribútov v prílohe č.13 (01-27) | ano, okrem 04 a 10, 11, 14, 15 | ano | ano
2) responzívny dizajn | ano | ano | ano
3) nastavenie aktívnych „listenerov“ |  |  | ano
4) umožnenie online platenia |  |  | ano
5) prihlasovanie/ podpisovanie pomocou Smartfonu |  | ano
6) dosiahnutie multikanálového prístupu |  |  | ano
7) zriadenie proaktívnej služby (úroveň 5) |  | ano | ano
Note on C3: Silvia Drahosova: potrebne uviest nazov konkretnej sluzby
Note on C5: Silvia Drahosova: dovod: služba je len informativna a nema potencial pre uroven 4 ani 5
Note on C6: Silvia Drahosova: min limit pre jednu KS je stanoveny 5000
Note on C7: Silvia Drahosova: dovod: služba je len informativna, vybrate atributy preto nebudu uplatnovane