## Hárok1
Oznámenie o plánovanom ukončení realizácie aktivít fázovaného projektu PO7 OPII, vrátane príloh
Spustenie FKnM
Prijímateľ
SO
20 dní
Testovanie zo strany SO, na požiadanie záverečná prezentácia
Spolupráca pri testovaní zo strany SO
40 dní
Ukončenie FKnM - Čiastková správa/Správa z FKnM
Záverečná konferencia
Kompletné vyplnenie ASPR
Fáza ukončovania aktivít FP PO7 OPII
Ukončenie fyzickej realizácie aktivít FP PO7 OPII
0 dní
Fáza ukončovania realizácie FP PO7 OPII
(kap. 8)
Ukončenie realizácie FP PO7 OPII
Fáza udržateľnosti FP PO7 OPII (kap. 10)
Proces
Dokument
70 dní pred plánovaným ukončením realizácie aktivít FP definovanom v zmluve o NFP
Je potrebná FKnM a testovanie?
Fáza odstránenie zistení (kap. 7)
Boli identifikované zistenia?
Odstraňovanie zistení
Odpočet o splnení prijatých opatrení
Opatrenia je nevyhnutné prijať bezodkladne. Lehota v zmysle usmerenia sa prestane počítať, prípadné predĺženie realizácie aktivít FP PO7 OPII
áno
áno
nie
nie
+ podľa zmluvy o NFP,
max. 31.12.2023
Fáza testovanie
(kap. 7)
Podpis SLA s dodávateľom
Zverejnenie manuálu pre ES
Vypracovanie CBA, TCO
Legislatíva
Integrácia
Aktualizácia údajov v MetaIS
Spolupráca pri odstraňovaní nedostatkov
Zaslanie akceptovaného formulára
nie
10 dní
Predloženie záverečnej monitorovacej správy, vrátane príloh
Schválenie ZMS
Predloženie záverečnej ŽoP a vysporiadanie FV, vrátane príloh
Schválenie záverečnej ŽoP
Fáza
Vydanie tlačovej správy
Predkladanie NMS, vrátane príloh
Legenda:
Oznámenie o plánovanom ukočovaní realizácie aktivít FP OPII
(kap. 6)
áno
+ 30 dní
bezodkladne
Je ZMS v súlade s Usmernením 02/2017?
Je formulár s prílohami akceptovateľný?
Odstraňovanie nedostatkov
áno
nie
Je záverečná ŽoP v súlade so a SFR ŠF, KF a ENRF?
Odstraňovanie nedostatkov
Fáza overenia funkčnosti elektronických služieb zo strany SO (Kapitola 7)
Zaslanie formuláru Ukončenie realizácie aktivít fázovaného projektu PO7 OPII , vrátane príloh na SO
nie
áno

## Hárok3
FP PO7 OPII - Fázovaný projekt Prioritnej osi 7 Operačného programu Integrovaná infraštruktúra
FKnM - Finančná kontrola na mieste
Oznámenie o plánovanom ukončení realizácie aktivít FP PO7 OPII (kap. 6)
70 dní pred plánovaným ukončením realizácie aktivít FP definovanom v zmluve o NFP
Prijímateľ zasiela SO Formulár č. 1 Oznámenie o plánovanom ukončení realizácie aktivít fázovaného
projektu PO7 OPII, vrátane príloh
Je potrebná FKnM a testovanie?
20 dní
SO spustí FKnM
Testovanie zo strany SO, na požiadanie záverečná prezentácia
áno
Prijímateľ pripraví záverečnú prezentáciu a pripravuje sa na ukončenie aktivít projektu
nie
40 dní
Ukončenie FKnM = Čiastková správa/Správa z FKnM
Boli identifikované zistenia?
Prijímateľ odstraňuje zistenia
áno
Prijímateľ zasiela SO odpočet o splnení opatrení
Boli zistenia odstránené?
nie
Opatrenia je nevyhnutné prijať bezodkladne. Lehota v zmysle usmerenia sa prestane počítať, prípadné predĺženie realizácie aktivít FP
nie
áno
Fáza overenia funkčnosti elektronických služieb zo strany SO (kap. 7)
Prijímateľ predkladá záverečnú žiadosť o platbu (ZŽoP), vrátane príloh
Je ZŽoP v súlade so SFR ?
Prehľad procesov a ich nadväznosť
Fáza
Proces na strane Prijímateľa
Legenda
Proces na strane SO
Rozhodnutie SO
Prijímateľ zasiela Formulár č. 2 Ukončenie realizácie aktivít fázovaného projektu PO7 OPII, vrátane príloh na SO.
SO spolupracuje pri odstraňovaní nedostatkov
Prijímateľ organizuje záverečnú konferenciu
Prijímateľ ukončí realizáciu aktivít fázovaného projektu. Prijímateľ zverejňuje používateľskú príručku (povinnosť)
Fáza ukončovania realizácie aktivít FP PO7
Ukončenie fyzickej
realizácie aktivít
projektu
Prijímateľ predkladá záverečnú monitorovaciu správu, vrátane príloh.
+ 30 dní
Je ZMS vyplnená správne, vrátane príloh? Je formulár s prílohami akceptovaný?
Prijímateľ odstraňuje nedostatky
Je ZMS vyplnená správne vrátane príloh? Je formulár s prílohami akceptovaný?
SO schváli ZMS
nie
áno
nie
áno
Je ZŽoP v súlade so SFR ?
Prijímateľ odstraňuje nedostatky
SO schváli ZŽoP (Zaslanie čiastkovej správy z kontroly/správy z kontroly prijímateľovi)
nie
áno
nie
áno
podľa zmluvy o NFP,
max. 31.12.2023
Úhrada ŽoP
Ukončenie realizácie projektu
Fáza ukončovania realizácie FP PO7 OPII (kap. 8)
Fáza udržateľnosti FP PO7 OPII (kap. 10)
Prijímateľ vydáva tlačovú správu o ukončení projektu
Prijímateľ predkladá následnú monitorovaciu správu
10 dní pred jej plánovaným zverejnením
5 rokov od ukončenia realizácie projektu
Prijímateľ zašle návrh tlačovej správy na SO
Je potrebné upraviť tlačovú správu?
Prijímateľ upraví tlačovú správu
Je potrebné upraviť tlačovú správu?
áno
nie
áno
nie
SO zasiela informáciu prijímateľovi
SO zasiela informáciu prijímateľovi
SO zasiela informáciu prijímateľovi
0 dní
nie
10 dní