## kapitoly ŠU a jej tabuľky
Príloha č. 11 Minimálne obsahové a formálne náležitosti štúdie uskutočniteľnosti
Žiadateľ pre splnenie podmienky výzvy "Podmienka súladu s NKIVS a minimálnych obsahových a formálnych náležitosti v súlade s prílohou výzvy" je povinný predložiť ŠU v rozsahu uvedenom v tejto prílohe na ÚPPVII/ SRIT.
Kapitola/ obsah |  | relevantné pre výzvu | špecifické a minimálne požiadavky pre žiadateľa
1 | Základné informácie | ano
2018-01-01 | Prehľad | ano
2018-02-01 | Dôvod | ano | Zoznam ISVS, alebo ich modulov, ktoré budú migrované. Žiadateľ v tejto časti uvedie dôvod migrácie, zároveň preukáže že sa jedná o existujúci ISVS a nejedná sa o vybudovanie nového IS.
2018-03-01 | Rozsah | ano | Podmienka, že ISVS je obsiahnutý v koncepcií rozvoja ISVS: Žiadateľ uvedie (je povinný preukázať), že každý ISVS, ktorý je obsahom jeho projektu a) je obsiahnutý v schválenej/schvaľovanej KRIS b) má vyplnené atribúty „Popis cieľového stavu ISVS“ v meta-informačnom systéme Zoznam relevantných merateľných ukazovateľov PO7: Žiadateľ uvedie, ako prispeje projektom k zlepšeniu nasledujúcich merateľných ukazovateľov PO7 (podľa prílohy 3) : a) Počet nových optimalizovaných úsekov verejnej správy b) Počet dodatočných centrálne využitých podporných systémov vnútornej správy v rámci ISVS (ako služieb v cloude SaaS) c) Dodatočný počet inštitúcií štátnej správy zapojených do eGovernment cloudu
2018-04-01 | Použité skratky a značky | ano
2 | Manažérske zhrnutie | ano
2018-01-02 | Motivácia | n/a | len ak žiadateľ považuje za relevantné
2018-02-02 | Popis aktuálneho stavu | n/a | len ak žiadateľ považuje za relevantné
2.2.1 | Legislatíva | n/a | len ak žiadateľ považuje za relevantné
2.2.2 | Architektúra | n/a | len ak žiadateľ považuje za relevantné
2.2.3 | Prevádzka | n/a | len ak žiadateľ považuje za relevantné
2018-03-02 | Alternatívne riešenia | n/a | len ak žiadateľ považuje za relevantné
2.3.1 | Alternatíva A – „Názov“ | n/a | len ak žiadateľ považuje za relevantné
2.3.2 | Alternatíva B – „Názov“ | n/a | len ak žiadateľ považuje za relevantné
2018-04-02 | Popis budúceho stavu | ano
2.4.1 | Legislatíva | n/a | len ak žiadateľ považuje za relevantné
2.4.2 | Architektúra | ano | Architektúra informačných systémov: Žiadateľ popíše plánovanú aplikačnú architektúru, v rozsahu všetkých migrovaných ISVS. Architektúra musí zachytávať - Jednotlivé aplikácie a aplikačné moduly (ak je relevantné) - Integrácie informačných systémov (ak je relevantné) - Metriky jednotlivých ISVS o počet používateľov o nárazové/sezónne výkonnostné požiadavky Technologická architektúra: Žiadateľ popíše plánovanú technologickú architektúru, v rozsahu všetkých migrovaných ISVS. Architektúra musí zachytávať - Plánované využitie cloudových služieb a ich požadovanú kapacitu – s využitím aktuálneho platného katalógu služieb vládneho cloudu - Požiadavky na sieťovú infraštruktúru a jej kapacitu - Špecifické požiadavky na HW ak je to relevantné pre projekt (s uplatnením princípov OPII PO7 - Obstaranie a nasadenie HW a SW infraštruktúry je oprávnenou aktivitou a investíciou len ak je vyvolané príslušnou migráciou ISVS do IaaS vládneho cloudu. Presná špecifikácia HW a SW infraštruktúry je výsledkom analýzy a dizajnu. Ich dodávka a inštalácia by mala byť prijímateľom naplánovaná až po skončení implementácie v rámci testovania a nasadenia ISVS. Výnimkou sú HW a SW infraštruktúry nevyhnutné na zabezpečenie vývoja ISVS. Predmetná výnimka sa netýka HW a SW infraštruktúry, ktorá je oprávnená výlučne pre Ministerstvo vnútra SR ako poskytovateľa cloudových služieb) - Spôsob prepojenia na vlastnú organizáciu žiadateľa (Govnet, IPSec tunel, ... ) - Spôsob zabezpečenia špecifického licencovaného sw a prehlásenie žiadateľa, že si je vedomý technologických možností a obmedzení vládneho cloudu, ktoré môžu mať vplyv na spôsob licencovania takéhoto sw. Bezpečnostná architektúra: Žiadateľ popíše plánovaný spôsob riešenia bezpečnosti minimálne v kontexte nasledujúcich právnych predpisov: - zákonom č. 275/2006 Z.z. o informačných systémoch verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov a v súlade s Výnosom Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 55/2014 Z. z. o štandardoch pre informačné systémy verejnej správy, - zákonom č. 69/2018 Z. z. o kybernetickej bezpečnosti, - zákonom č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov (GDPR).
2.4.3 | Prevádzka | ano | iba podmienky udržateľnosti. (zdroj HK) Posudzuje sa zabezpečenie udržateľnosti projektu, t.j. finančného krytia prevádzky projektu prostredníctvom predloženia existujúcej zmluvy o podpore prevádzky systémov („SLA") relevantnej pre tento projekt. V prípade, ak to nie je možné, žiadateľ deklaruje dostatočné finančné prostriedky v rozpočte na zabezpečenie prevádzky v dobe životnosti projektu a min. 5 rokov po ukončení realizácie projektu. Žiadateľ predloží platnú zmluvy o podpore prevádzky systémov alebo deklaruje aspoň 20% finančných prostriedkov z celkových oprávnených výdavkov („COV“) projektu* rozpočtovaných ako vlastné zdroje rozpočtované vo svojom rozpočte (pozn. nejde o prostriedky navyše, ale napr. o preukázaný záväzok samosprávy dofinancovať prevádzku projektu.) * V prípade 20% z COV nejde o súčasť rozpočtu ŽoNFP, ale ide o nastavenie limitu vychádzajúceho z percentuálneho podielu COV, t. j. ide o vlastné zdroje žiadateľa/ prijímateľa nad rámec vlastného spolufinancovania uvedeného v rozpočte ŽoNFP.
2.4.4 | Ekonomická analýza | ano | Žiadateľ popíše celkové náklady na vlastníctvo (TCO), pričom: a) Výdavky na nákup, alebo obnovu HW sú obmedzené do výšky 20% celkových oprávnených výdavkov. Musí sa jednať o výdavky priamo spojené, alebo vyvolané migráciou predmetného(predmetných) ISVS vládneho cloudu b) Výdavky na nákup, alebo vývoj SW sú obmedzené rozsahom vyvolaných nákladov spojených s migráciou do vládneho cloudu. c) Podmienka je že celkové výdavky (TCO) migrovaných ISVS v horizonte 10 rokov pri zachovaní súčasného stavu musia byť vyššie ako TCO migrovaných ISVS v horizonte 10 rokov pri zohľadnení migrácie, vrátane výdavkov na migráciu (hodnota projektu). Žiadateľ vyčísli finančnú úsporu, ktorú dosiahne migráciou do vládneho cloudu
Zoznam tabuliek
1 | Tabuľka 1 Zoznam zvolených cloudových služieb | ano
2 | Tabuľka 2 Riziká projektu | ano
3 | Tabuľka 3 Výstupy projektu a kritériá kvality | nie
4 | Tabuľka 4 Legislatíva | nie
5 | Tabuľka 5 Zoznam zainteresovaných | nie
6 | Tabuľka 6 Zoznam cieľov OP II | nie
7 | Tabuľka 7 Zoznam cieľov | nie
8 | Tabuľka 8 Princípy | nie
9 | Tabuľka 9 Biznis služby | nie
10 | Tabuľka 10 Zoznam pôvodných KS, ktoré budú po ukončení projektu zrušené | nie
11 | Tabuľka 11 Zoznam informačných systémov | ano
12 | Tabuľka 12 Poskytované aplikačné služby | nie
13 | Tabuľka 13 Zoznam pôvodných AS, ktoré budú po ukončení projektu zrušené | nie
14 | Tabuľka 14 Aplikačné rozhrania | nie
15 | Tabuľka 15 Integrácie projektu | nie
16 | Tabuľka 16 Harmonogram projektu | ano | (zdroj HK 2.3) časový harmonogram projektu reálny a umožní dosiahnutie stanovených cieľov projektu. (zdroj HK 2.5) časové lehoty realizácie aktivít sú reálne a sú v súlade s legislatívnymi lehotami, resp. so súvisiacou dokumentáciou.
17 | Tabuľka 17 Kategórie technických problémov, vysvetlenie k nasledujúcim tabuľkám | nie
18 | Tabuľka 18 Podmienky udržateľnosti | nie
19 | Tabuľka 19 Kritické premenné | nie
20 | Tabuľka 20 Test štátnej pomoci | áno